## Sheet1
日期 | 计划任务 | 工作任务 | 工作内容 | 完成情况 | 工作成果 | 问题总结 | 列1 | 列2 | 列3 | 列4 | 列5
2017-08-22 |  | 开发目录整理 | 调整开发目录，增加了ei-memdb-core, ei-memdb, ei-tool模块改名为ei-memdb-tool。 Ei-model部分与内存数据库相关联的部分剥离出来，形成ei-memdb-core, ei-memdb。 | 初步完成了开发模块的调整， | 模块划分： ei-memdb-core（内存库核心)：数据库初始化，数据库表字段定义信息读取封装，表读写封装 ei-memdb(内存库接口层): 基于ei-memdb接口，仿照商用库JPA操作的风格，定义表的读取接口(dao)和实体(entity) ei-memdb-tool(内存库工具模块):用于生成ei-memdb中实体类 ei-memdb-check(内存库定义校验工具) ei-computing-reliability(可靠性计算模块）
2017-08-23 |  | 共享内存数据库 | 1内存库校验。 2与江轶确定可靠性算法接口，算法分成两个模块，蒙特卡洛抽样和后评估两个算法模块，java与c++可执行程序之间用命令行传入参数交互（暂定，如果后评估效率不行则再讨论）。 3与谢涛讨论网络消息队列的接口需求，需要增加pop接口。 4与谢涛讨论分布式计算对数据总线的要求：内存模型上传/下载，任务发布/订阅 | 完成内存库校验工具和内存库访问实体自动创建 | 内存校验工具初步成型，可以校验表名保留字，校验列名保留字和格式(如不能以数字开头）
2017-08-24 |  | 分布式计算框架 | 1数据总线初始化代码，任务发布(TaskPublisher)和任务订阅(TaskSubscribe)类算法。 2基于谢涛的数据总线工作，完成任务发布和任务订阅测试。 | 完成任务发布和任务订阅测试。 | 分布式计算任务调度部分 | jedis版本必须为3.0.0，因为df以3.0.0开发
2017-08-25 | 1分布式计算框架优化，测试多个计算节点时的功能是否正常。 2整理内存库修改需求 3整理消息总线接口需求 | 共享内存库定义校验 分布式计算多个计算节点并行测试 | 给江轶提内存数据库接口需求及算法模块接口需求 向谢涛提df接口需求 测试分布式计算多示例计算并发问题 向王凯提搭建Redis库需求 | 多线程并发问题通过同步锁绕开，但还是不够完美 | 算法接口需求文档 DF接口需求文档 ei-computing-reliability任务发布/订阅算法优化 | CtrolList的rpush,llen,lpop多线程访问会有并发问题； 任务分发节点，偶尔会收不到任务处理消息。
2017-08-26
2017-08-27
2017-08-28 | 制定本周计划 编写分布式计算设计方案 测试多计算节点并发 | 与江轶讨论分布式架构 | 编写分布式计算设计方案 | 方案编写有点慢，完成了任务分发的时序图，和分布式计算的部署图 | 分布式计算设计方案 | 需要进一步细化对算法调用的需求 细化Redis数据存储的需求 细化人机交互界面需求
2017-08-29 | 测试多计算节点并发 | 分布式架构任务调度测试 | 定位Redis队列操作的bug | 任务调度还需优化，问题还需要进一步定位 | ei-computing-reliability任务发布/订阅算法优化 | redis多线程调用，存在并发问题，应采取措施避免，比如RedisControl需要每个线程分配一个示例
2017-08-30 | 编写分布式计算设计方案
2017-08-31 | 分布式计算配置信息存储及加载
2017-09-01 | 蒙特卡罗抽样计算分布化：蒙特卡罗抽样算法调用，计算模型上传，计算任务上传
2017-09-02
2017-09-03
2017-09-04 | 后评估计算分布化：后评估算法模块调用，计算结果上传，计算结果合并，计算结果同步到关系数据库，计算结果同步到共享内存数据库
2017-09-05 | 计算过程及统计界面
2017-09-06 | 计算结果展示界面
2017-09-07
2017-09-08