## 月报计划
2018-05-01 | 2018-06-01
本月工作内容（05月01日-06月01日） | 备注说明
1，分布式计算监控server与client集成联调 | ei-ads-server增加模型查看和公共缓存数据查看功能，ei-ads-client增加节点资源监控功能。
2，可靠性计算业务逻辑梳理 | 增加ModelSource表，用来表达一套模型文件，每个计算工作（比如可靠性），引用一个模型；ei-ads-server界面增加模型上传功能；简化计算工作管理操作。
下月工作计划（06月01日-07月01日） | 备注说明
1，可靠性计算业务逻辑梳理 | 增加计算过程进度跟踪界面，结算结果查看界面；
2：改进分布式计算控制模块与计算引擎之间的通讯效率