## 月报计划
2018-01-01 | 2018-02-01
本月工作内容（01月01日-02月01日） | 备注说明
1:定位分布式计算中，计算出的“切负荷概率”与单机版有差异的问题所在 | 代码地址： svn://192.168.1.28/ZNDWare/ZNDCWare/MemDB/MemDBBase/MemDBBase_Record.hpp svn://192.168.1.28/ZNDWare/ZNDCWare/PowerGrid/Reliability/PGReliability/GCBpaSysRAdequacy/GCStateEstimateServer/GCStateEstimateCalculateThread.cpp
2：分布式计算详细设计 | 文档地址svn://192.168.1.28/ZNDWare/ZNDJavaWare/trunk/ZNDFrame/ei-ads/doc/分布式计算详细设计文档.docx
3，搭建maven的nexus私服并编写相关配置说明文档 | 相关成果建《maven配置》，svn路径svn://192.168.1.28/ZNDWare/ZNDJavaWare/trunk/ZNDFrame/ei-ads/doc； nexus私服地址http://192.168.1.27:8081/，管理用户名/密码： admin/Zhongnd2014，java相关模块编译结果可发布此处
4，数据buffer测试，探索最佳实践方式，用于分布式计算中数据的缓存buffer | 代码地址 svn://192.168.1.28/ZNDWare/ZNDJavaWare/trunk/ZNDFrame/ei-ads/src/test/test-redisdata
下月工作计划（02月01日-03月01日） | 备注说明
1，基于redisdatabus实现分布式计算
2：改进分布式计算控制模块与计算引擎之间的通讯效率
3: 分布式计算监控界面